УТВЕРЖДЁН

приказом управления образования администрации города Невинномысска

от «30» января  2019 г. № 64 -о/д

ПЛАН

по подготовке к проведению

летней оздоровительной кампании  2019 года

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение плана мероприятий управления образования по подготовке к летней оздоровительной кампании 2019 года | 29 января 2019г. | Тулиева Е.И. Марченко С.В. |  |
|  | Утверждение плана мероприятий по подготовке МБУ ДО ДООЦ «Гренада» к летнему периоду 2019 года | январь 2019г. | Кимберг С.В. |  |
|  | Составление предварительной сметы расходов на проведение летней оздоровительной кампании 2019 года | январь 2019г. | Демченко М.Ю. |  |
|  | Подготовка, согласование и размещение на сайте реестра организаций отдыха и оздоровления детей города Невинномысска в 2019 году | до 01 марта 2019г. | Тулиева Е.И., Марченко С.В. |  |
|  | Подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих организацию летней оздоровительной кампании 2019 года: - внесение изменений в Положение об организации занятости и отдыха детей в каникулярное время в городе Невинномысске, утвержденное решением Думы города Невинномысска от 25.11.2015 № 800-73; - Приказ управления образования «О подготовке образовательных организаций к открытию лагерей с дневным пребыванием детей и муниципального загородного стационарного детского лагеря в летний период 2019 года»; - Распоряжение администрации города «Об организации каникулярного отдыха детей города Невинномысска в летний период 2019 года»; - Постановление администрации города «Об установлении родительской платы на организацию отдыха и оздоровления детей в муниципальных учреждениях города Невинномысска, организующих деятельность лагерей отдыха и оздоровления детей, в период летних каникул в 2019 году»; - Постановление администрации города «Об установлении общей квоты на количество путевок, выделяемых на отдых и оздоровление детей в муниципальных учреждениях города Невинномысска, организующих деятельность лагерей отдыха и оздоровления детей, в период летних каникул в 2019 году»; - Приказ управления образования «Об организации каникулярного отдыха детей в летний период 2019 года в муниципальных учреждениях, организующих деятельность лагерей отдыха и оздоровления детей, подведомственных управлению образования администрации города Невинномысска» | февраль-апрель 2019г. до 13 марта 2019г. до 15 марта 2019г. до 01 апреля 2019г. до 01 апреля 2019г. до 01 апреля 2019г. до 01 мая 2019г. | Моисеева О.С., Тулиева Е.И., Пырина Е.А., Марченко С.В. |  |
|  | Освещение в СМИ мероприятий по организации летнего отдыха | весь период | Овсянникова Е.И. |  |
|  | Разработка методических рекомендаций (электронный вариант) по проведению летней оздоровительной кампании в 2019 г. | апрель 2019г. | Овсянникова Е.И. |  |
|  | Утверждение кадрового состава летних оздоровительных лагерей на период летней оздоровительной кампании 2019 года | март 2019г. | Руководители ОУ, УДО |  |
|  | Подготовка кадров летних оздоровительных лагерей: семинар – практикум по написанию программ | март-апрель 2019г. | Овсянникова Е.И. |  |
|  | Организация проведения семинара - практикума по соблюдению требований пожарной и антитеррористической безопасности | май 2019г. | Кравчук Р.Ф. |  |
|  | Осуществление контроля организации и прохождения медицинских осмотров педагогическими работниками, запланированными для работы в летних оздоровительных лагерях | апрель – май 2019г. | Тулиева Е.И., Марченко С.В. руководители ОУ, УДО, ДООЦ «Гренада» |  |
|  | Организация обучающего семинара ТО управления Роспотребнадзора по СК в г. Невинномысске по соблюдению требований СанПиН в летних оздоровительных лагерях для: - педагогических работников; - медицинских работников; - работников пищеблоков и столовых; - технических работников. | апрель – май 2019г. | Тулиева Е.И., Марченко С.В. |  |
|  | Организация и проведение мониторинга удовлетворённости организацией летнего отдыха | весь период | Овсянникова Е.И. Горяйнова Н.Г. |  |
|  | Проведение занятий с начальниками летних оздоровительных лагерей всех типов по вопросам безопасности отдыха на воде, в лесу, и при проведении спортивных мероприятий | май 2019г. | Овсянникова Е.И. |  |
|  | Подготовка банка данных о занятости обучающихся ОУ, в том числе состоящих на всех видах профилактического учёта и детей из семей, находящихся в социально опасном положении, в летний период Проведение мониторинга по занятости обучающихся ОУ, в том числе состоящих на всех видах профилактического учёта и детей из семей, находящихся в социально опасном положении | до 15 мая 2019г. весь период | Тулиева Е.И., Марченко С.В. |  |
|  | Проведение подготовительных мероприятий летних оздоровительных лагерей и учреждений дошкольного образования к началу летней оздоровительной кампании | до 25 мая 2019г. | Кравчук Р.Ф., руководители ОУ, УДО, ДООЦ «Гренада» |  |
|  | Проведение семинара-практикума для вожатых лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений «Школа Вожатого» | май 2019г. | Овсянникова Е.И., Сылка С.В. |  |
|  | Организация проверки готовности образовательных учреждений, и прилегающих к ним территорий к летней оздоровительной кампании | май 2019г. | Тулиева Е.И., Марченко С.В., Овсянникова Е.И., Кравчук Р.Ф. |  |
|  | Организация контроля разработки и согласования двухнедельного меню для летних оздоровительных лагерей всех типов с ТО управлением Роспотребнадзора по СК в г.Невинномысске | май 2019г. | Тулиева Е.И., Марченко С.В. |  |
|  | Проведение аккарицидных мероприятий в летних оздоровительных лагерях всех типов и учреждениях дошкольного образования | весь период | Руководители ОУ, УДО, ДООЦ «Гренада» |  |
|  | Контроль за обеспечением безопасных условий пребывания детей, ответственности руководителей, персонала за жизнь и здоровье детей в летних лагерях города Невинномысска | весь период | Руководители ОУ, УДО, ДООЦ «Гренада» |  |
|  | Подготовка отчета проведения летней оздоровительной кампании 2019 года | ноябрь 2019 г. | Тулиева Е.И., Марченко С.В. |  |
|  | Подготовка проекта постановления администрации города Невинномысска «Об итогах летней оздоровительной кампании 2019 года» | ноябрь 2019г. | Моисеева О.С., Тулиева Е.И., Марченко С.В. |  |